## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTO E MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSIAS DA CICLOVIA | [7 empty] | Data: 05/12/2023 |  | MEDIÇÃO Nº |  | Período:
Propr. | PAVICEDRO PAVIMENTACOES LTDA CNPJ 43.649.396/0001-05 | [6 empty] | TOTAL R$ |  | ........../............./........... |  | .........../.........../...........
Local | TRECHOS CICLOVIA ENTRE DALTRO FILHO E PROPR. ELIAS THOMÉ |  |  |  |  | Valores Unitários |  | Intertravado | Meio Fio | P. Intertr. | M. Fio | Intertravado | M. Fio | Saldo
Item | Discriminação dos Serviços | BL. INTERTRAV. |  | MEIO FIOS |  | R$/m² | R$/m | M. de Obra | M. de Obra | Medido | Medido | (R$) | (R$) | Intertravado | M. Fio
1.0 | LOCAIS PAVIMENTAÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS | Quantidades |  | Quantidades |  | P. Intertr. | M. Fio
NA CICLOVIA - Entr. de Prop. e Travessias E. Vicinais
1.1 | Gota Limpa - futuro Escritório - 5x3 | 15 | m² | 11 | m | 23.35 | 12.9 | 350.25 | 141.9 |  |  | 0 | 0
1.2 | Gota Limpa Estacionamento - 10x3 | 30 | m² | 16 | m | 23.35 | 12.9 | 700.5 | 206.4 |  |  | 0 | 0
1.3 | Linha Fassini - entrada do Bruski (9+4,6)/2x6,6 + (4,6x3) | 58.68 | m² | 6 | m | 23.35 | 12.9 | 1370.178 | 77.4 |  |  | 0 | 0
1.4 | Entr. Vilmuth Bucker - (5x8,5)+(3x3) | 51.5 | m² | 27 | m | 23.35 | 12.9 | 1202.525 | 348.3 |  |  | 0 | 0
1.5 | Elias Thomé - (4x5,5)+(4x2) | 30 | m² | 18 | m | 23.35 | 12.9 | 700.5 | 232.2 |  |  | 0 | 0
1.6 | Valter Buhl - (5x3,5)+(4x2) | 25.5 | m² | 16 | m | 23.35 | 12.9 | 595.425 | 206.4 |  |  | 0 | 0
1.7 | Peter Hassmann/Sabino - (8,5x6,60)+(8,5x3) | 81.6 | m² | 29 | m | 23.35 | 12.9 | 1905.36 | 374.1 |  |  | 0 | 0
1.8 | Peter Hassmnann/Portão Entrada - (6x7,7)+(6x3) | 64.2 | m² | 25 | m | 23.35 | 12.9 | 1499.07 | 322.5 |  |  | 0 | 0
1.9 | Pardal/Jaque - (6+3)/2 x2 | 9 | m² | 8 | m | 23.35 | 12.9 | 210.15 | 103.2 |  |  | 0 | 0
| SOMA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TRAVESSIAS CICLOV. | 365.48 | m² | 156 | m |  |  | 8533.958 | 2012.4 |  |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL ORÇADO PARA MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 10546.358 |  |  |  | TOTAL 10.546,36
| - Para pagamento de parcelas todos os serviços devem ser medidos in loco e somente serão | [7 empty] | VALOR MEDIDO PARA PAGAMENTO = |  |  | 0
pagos os serviços efetivamente executados.
*RESUMO DOS QUANTITATIVOS A CONTRATAR
| 1 - Bloquetes piso intertravado 16 faces, 8cm. | 365.48 | m²
| 2 - Meio Fios 100x30x(12x10)cm |  |  | 156 | m
[8 empty] | Responsável pela Fiscalização |  |  |  | Prefeito Municipal