## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTO E MEDIÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO | [7 empty] | Data: 28/11/2023 |  | MEDIÇÃO Nº |  | Período:
Propr. | PAVICEDRO PAVIMENTACOES LTDA | [6 empty] | TOTAL-R$ |  | ........../............./........... |  | .........../.........../...........
Local | CNPJ 43.649.396/0001-05 |  |  | Unit.-R$ | Unit.-R$ | TOTAL-R$ | TOTAL-R$ | Material | Quantidade | Material | M. de Obra | TOTAL | Acumulado | Saldo
Item | Discriminação dos Serviços | Quantidade | Unid | Material | M. de Obra | Material | M.de obra | M. de Obra | Medido | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | RUAS DO BAIRRO DALTRO FILHO
1.1 | Av. Ipiranga=Bavaresco+Esq. J. Preussler = (2,30x0,60)+(1,60x1,20) | 3.3 | m² |  | 35 |  | 115.5 |  |  |  | 0
1.2 | Rua João Preussler=Bavaresco+Romildo Lutz (7,7x1,60)+(4,70x1,50)+(2,90x1,80)+(2,60x2,60)+(7,0x1,30) | 40.45 | m² |  | 35 |  | 1415.75 |  |  |  | 0
1.3 | Rua Madre Isabel=(3,0x2,8) | 8.4 | m² |  | 35 |  | 294 |  |  |  | 0
1.4 | Rua Guilherme Scheer=frente a Escola Municipal
| (3,0x1,90)+(3,60x2,50)+(4,0x0,90)+(4,30x1,30) | 24.11 | m² |  | 35 |  | 843.85 |  |  |  | 0
1.5 | Av. Ipiranga/Guilherme Scheer=1,80x1,80 | 3.24 | m² |  | 35 |  | 113.4 |  |  |  | 0
1.6 | Rua José Lorscheider =Moisés Bert.+Jurandir Bert.+esq. H. Knack
| (4,0x0,5)+(9,0x1,30)+(1,70x3,30)+(3,0x2,20)+(4,50x2,30)+(4,0x1,50) | 42.26 | m² |  | 35 |  | 1479.1 |  |  |  | 0
1.7 | Rua Pedro Rissi=frente Giva
| (4,0x2,30)+(3,0x1,60)+8,0x3,20) | 39.6 | m² |  | 35 |  | 1386 |  |  |  | 0
|  | 161.36 | m² |  |  |  | 5647.6 |  |  |  | 0
2.0 | RUAS DO BAIRRO CENTRO E ESPERANÇA
2.1 | Rua Willibaldo Lautert=frente ao Erico Baller | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| (2,0x1,30)+(15,0x3,50) | 55.1 | m² |  | 35 |  | 1928.5 |  |  |  | 0
2.2 | Rua Fernando Ferrari = frente ao Mollar+Imitur | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| (12,0x2,0)+(12,0x1,50)+(3,0x3,0)+(7,0x3,0) | 72 | m² |  | 35 |  | 2520 |  |  |  | 0
2.3 | Rua 7 de Setembro = frente a Arco Iris (4,0x4,0) | 16 | m² |  | 35 |  | 560 |  |  |  | 0
2.4 | Rua 25 de Agosto/P. H. Brackemeier = (2x2) | 4 |  |  | 35 |  | 140 |  |  |  | 0
2.5 | Rua Henrique Blum - na ponte Schartz = (2x8) | 16 |  |  | 35 |  | 560 |  |  |  | 0
2.6 | Reassentamento de Meio Fios na Henrique Blum e J. Lorscheider | 45 | m² |  | 35 |  | 1575 |  |  |  | 0
2.7 | Readequação de 3 bocas de lobo - Av. Ipiranga , Madre Isabel e | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Rua 20 de Setembro = 10 horas de Pedreiro | 10 | H |  | 35 |  | 350 |  |  |  | 0
2.8 | Remoção de pavimento deformado | 324.46 | m² |  | 10 |  | 3244.6 |  |  |  | 0
|  | 163.1 | m² |  |  |  | 10878.1 |  |  |  | 0
OBS: Os serviços de mão de obra se constituirão de remoção e
reassentamento do pavimento, com a devida compactação do
solo nos locais onde houve a remoção e também reassentamento de meio fios
| VALOR TOTAL ORÇADO PARA MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 16525.7 | [7 empty] | 0
| - Para pagamento de parcelas todos os serviços devem ser medidos in loco e somente serão | [7 empty] | VALOR MEDIDO PARA PAGAMENTO = |  |  | 0
pagos os serviços efetivamente executados.
*RESUMO DOS QUANTITATIVOS A CONTRATAR
| Remendos de Pavimento | 324.46 | m²
| Reassentamento de Meio Fios | 45 | m²
| Readequação de bocas de lobo | 3 | Unid
[8 empty] | Responsável pela Fiscalização |  |  |  | Prefeito Municipal